**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТЛАНТИКПРО»**

620062, г.Екатеринбург, пр-кт Ленина 101/2, офис 23

ИНН 6670487060, КПП 667001001

Телефон: +7 903-080-65-61 E-mail: atlanticpro66@gmail.com

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области

E-mail: [to55@fas.gov.ru](mailto:to38@fas.gov.ru)

**Жалоба на положения аукционной документаций**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер извещения** | [0552200003120000003](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0552200003120000003&backUrl=c81c2ece-4038-4cac-ad9a-1c4229dadd33) |
| **Заказчик** | Государственное предприятие Омской области «Спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова» |
| **Почтовый адрес и адрес местонахождения** | Российская Федерация, 644010, Омская обл., г. Омск, ул. Декабристов, 91 |
| **Ответственное должностное лицо** | Лобов Сергей Константинович |
| **Адрес электронной почты** | skk\_blinova@mail.ru |
| **Номер контактного телефона** | 7- (3812) 58-03-00 |
| **Описание объекта закупки:** | Выполнение работ по ремонту верхней кровли на объекте «Капитальный ремонт кровли государственного предприятия Омской области «Спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова» |
| **НМЦК** | 20 000 000,00 руб. |

**Доводы жалобы**

Аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, имеет признаки ограничения конкуренции, неправильного определения требований к участникам закупки, что нарушает основополагающие принципы Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ (далее по тексту – Закон о контрактной системе), а именно:

Согласно п. 5.7.1 аукционной документаций срок выполнения работ: : начало срока выполнения работ – с даты заключения договора; окончание срока выполнения работ – в течение **60** дней с даты заключения договора.

**Однако принятая продолжительность строительства по данному объекту согласно проектной документаций (раздел ПОС) - 7 месяцев.**

Аукционная документация не содержит какого-либо обоснования необходимости выполнения строительства объекта в такие короткие сроки.

Таким образом, подавая заявку на участие в электронном аукционе, Подрядчик фактически обрекает себя на уплату неустойки, которую Заказчик обязан будет взыскать с подрядчика.

При этом норма права, изложенная в части 9 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года («Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.»), в данном случае не применима, так как при подачи заявки на участие в электронном аукционе Подрядчик выражает согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона.

Согласно части 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок, операторами электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок любых действий, которые противоречат требованиям Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

**В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Гражданского кодекса РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.**

Установление Заказчиком таких условий контракта, при которых не представляется возможным выполнить свои обязательства в срок, предусмотренный проектом контракта, свидетельствует об ограничении со стороны Заказчика конкуренции и о его недобросовестном поведении.

С очевидностью следует невозможность качественно выполнить объём строительно-монтажных работ установленный проектно-сметной документацией в установленные Заказчиком сроки, с учетом необходимости закупки материалов, доставки спецтехники, организации строительной площадки, непосредственного выполнения работ и т.д.

Государственный контракт не может быть заключен и исполнен в сроки и на условиях, предусмотренных документацией об Аукционе, что нарушает часть 10 статьи 83.2 Закона о контрактной системе и содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. **Указанная позиция подтверждается решением ФАС России от 04.12.2019 г. по делу № 19/44/105/3241** о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ**:**

1. Приостановить размещение закупки до рассмотрения жалобы по существу.

2. Признать жалобу обоснованной.

3. Обязать заказчика привести документацию о закупке в соответствие с законодательством

4. Провести внеплановую проверку

Директор Кутусов Ф.Ш.

ООО "АтлантикПро"

***Обращаем внимание УФАС, что компания ООО "АтлантикПро" использует в своей деятельности исключительно электронный документооборот, в связи с чем просим не учитывать любые поступившие в Ваш адрес документы не подписанные электронной цифровой подписью.***