ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Сибагротранс»

Адрес: 656063, Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов, дом 24, офис 201

Телефон: 89069662838

Электронная почта: [sib.at20@mail.ru](mailto:alex.ded85@mail.ru)

**Кому**: УФАС по Омской области:[to55@fas.gov.ru](mailto:to14@fas.gov.ru)

**ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА**

Наименование аукциона: Выполнение работ по ремонту верхней кровли на объекте «Капитальный ремонт кровли государственного предприятия Омской области «Спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова»

Номер извещения в ЕИС: 0552200003120000003

**Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТИВНО - КОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ ВИКТОРА БЛИНОВА"

Почтовый адрес

Российская Федерация, 644010, Омская обл, Омск г, УЛ ДЕКАБРИСТОВ, 91

Место нахождения

Российская Федерация, 644010, Омская обл, Омск г, УЛ ДЕКАБРИСТОВ, 91

Ответственное должностное лицо

Лобов С. К.

Адрес электронной почты

skk\_blinova@mail.ru

Номер контактного телефона

7-3812-580300

Факс

7-3812-510263

**Доводы жалобы:**

**1.**В проекте контракта отсутствует условие о том, что результатом выполненной работы по контракту является реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора.

В соответствии с частью 4 статьи 110.2 Закона о контрактной системе результатом выполненной работы по контракту, предметом которого является строительство, реконструкция объекта капитального строительства, является построенный и (или) реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Согласно части 1 статьи 2 Закона о контрактной системе, законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях [Конституции](consultantplus://offline/ref=077D9AA7530C454C1E15188229FB39802DD6EFA72C6974D8BFFE8CW9V7B) Российской Федерации, Гражданского [кодекса](consultantplus://offline/ref=077D9AA7530C454C1E15188229FB39802DD7EEA3233923DAEEAB82922B7B254EACA2B176697B439DW0VBB) Российской Федерации, Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=077D9AA7530C454C1E15188229FB39802DDCE8A7263623DAEEAB82922B7B254EACA2B1766A71W4V2B) Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в [части 1 статьи 1](consultantplus://offline/ref=077D9AA7530C454C1E15188229FB39802DD7EEA7233623DAEEAB82922B7B254EACA2B17669794B9EW0V9B) настоящего Федерального закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону.

Пунктом 10 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ установлено, что объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Поскольку предметом закупки является строительство объекта капитального строительства, то результатом выполненной работы по контракту является построенный и (или) реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Таким образом, заказчиком органом нарушено положение части 4 статьи 110.2 Закона о контрактной системе.

**2.**Указанный в документации график выполнения строительно-монтажных работ не содержит требования Методики составления график выполнения строительно-монтажных работ и график оплаты выполненных по договору, предметом которого является строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства работ, утвержденной приказом Минстроя 05.06.2018 №336/пр, а также нарушает требования части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе. Данный приказ содержит конкретную информацию о форме данных графика, в том числе с указанием наименования колонок таблиц графика. График заказчика не соответствует требованиям пункта 2.9 раздела 2 «Составление графика выполнения строительно-монтажных работ» Приказа №336/пр, поскольку не содержит сведений об указании дат, не позднее которых должны состояться следующие события:

1) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям

Контракта с приложением документов, подтверждающих вынесение в натуру межевых знаков границ земельного участка согласно кадастровому плану земельного

участка, в порядке, предусмотренном для подписания актов в соответствующем пункте Контракта:   
2) Срок передачи Подрядчику следующей документации: копию разрешения на строительство (реконструкцию) Объекта; копию решения собственника

имущества о его сносе (при необходимости); копию разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на

временное присоединение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства:

3) Срок передачи Подрядчику копии документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования

установлена законодательством Российской Федерацией: в рамках настоящего контракта не предусматривается.  
4) Срок (сроки) подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:   
5) Подписание акта о возврате земельного участка.

**На основании изложенного в соответствии со ст. 105, 106 Закона о контрактной системе**

**ПРОШУ**

1. Приостановить размещение закупки до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Признать жалобу обоснованной.
3. Обязать заказчика привести документацию о закупке в соответствие с законодательством.
4. Известить заявителя о результатах рассмотрения жалобы.

Приложения:

- документы, подтверждающие полномочия.

- доводы жалобы

Директор ООО «Сибагротранс» Белкин С.С.

*Документ подписан электронной цифровой подписью*